## АНЕКС 12

## ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

| Училиште | СОЗУ„Кузман Шапкарев“ Битола |
| --- | --- |
| Директор | Благојче Кривевски |
| Датум на подготовка | 15.01.2021 |
| Извештај за следниов период: | Учебна година 2019/2020 |
| Грант мерка: | Мерка 3: Воспоставување на курсеви со решавање на проблеми за зајакнување на меките вештини кај учениците |

| Спроведени проектни активности (опис на активноста, статус на активност); | Нашето училиште СОЗУ „Кузман Шапкарев“ од Битола заедно со партнер компанијата Бизнис академија Смилевски- БАС Скопје беше вклучено во реализација на Грант мерката 3: Воспоставување на курсеви со решавање на проблеми за зајакнување на меките вештини кај учениците. Во продолжение ги наведуваме сите реализирани активности започнувајќи од потпишувањето на договорот, па се до комплетната реализација на проектните активности: Наставници: Спроведени се сите планирани обуки и тоа: Дводневни обуки со наставниците на 17 и 20 јануари 2020 годин: Модул 1-А: Дводневна обучувачка работилница за запознавање со методологијата, концептот и механиката на програмата БАСТИОН - Интерактивно запознавање со правилата, процедурите, концептот и програмата за реализација на БАСТИОН. - Осврт на теориските инпути, техниките, алатките и активностите вклучени во БАСТИОН наменети за стекнување на предвидените вештини кај учениците. - Направена е евалуација на обуката од страна на наставниците и истите се менторирани и дел од нив беа и присутни на средбите со учениците во текот на месеците февруари и март 2020. Спроведени се планираните обуки со наставниците на 27 октомври 2020 година во две групи по 12 настаници и попладне и предпладе според одобрениот ревидиран план за обуки од МОН со содржина: - Евалуација и планирање на идни чекори за дисеминација на стекнатите вештини и научените лекции преку искуствата стекнати низ програмата БАСТИОН - Изведба на завршни презентации како своевидна евалуациска рамка на програмата БАСТИОН и дисеминација на резултатите и остварените цели Направена е евалуација на обуката од страна на наставниците и за овој втор дел од обуките. Со тоа комплетно се реализира програмата на обуките за наставниците. Ученици: Поради големиот интерес од страна на учениците за вклучување во обуките и покрај планираните 24 ученици вклучени се 25 ученика. - Одржани се вкупно четири обучувачки денови со учениците на 20 и 25 февруари и на 4 и 10 март 2020 година.Содржината и постигнатите цели се комплетно наведени во табелата за ученици во делот на резиме.Направена е евалуација од страна на учениците за обуката и евалуација од страна на менторот заклучно со четвртата обучувачка работилница од 10.03.2020 година - Во октомври 2020 се продолжи со програмата и учениците беа поделени во 2 групи и тоа предпладне 13 ученици на 21.10.2020 и втора група со 12 ученици попладне на 21.10.2020. - Последната завршна средба се реализира повторно во двете групи на 26.10.2020 предпладне и попладне. - Содржината и постигнатите цели се комплетно наведени во табелата за ученици во делот на резиме. - Направена е евалуација од страна на учениците за обуката и евалуација од страна на менторот заклучно со последната обучувачка работилница. Со тоа комплетно се реализира програмата на обуки и со учениците. |
| --- | --- |
| Информација во случај на отстапување од проектниот план (задоцнување, модификации, дополнителни активности, активности кои не се неопходни за спроведување) | Со оглед на новонастатанта ситуација и прогласувањето на пандемија во РСМ и затварање на училиштето во Март 2020, и по повторното отварање за учебната 2020-2021 на ден 05.10.2020година беше поднесено барање за ревидиран план за обуки и истиот тој ревидиран план за обука беше одобрен од страна на МОН на 14.10.2020 со допис арх. Бр. 28-617/2. Според тој план се довршени активностите и нема отстапување од ревидиран план одобрен од МОН и со тоа од вкупно три обучувачки денови наставниците одржаа три, третиот ден е реализиран на 27.10.2020 како завршна работилница во две групи предпладне и попладне. Од вкупно шест обучувачки денови за учениците одржани се шест, со тоа програмата комплетно се реализира. Последните две средби за учениците се реализираа во училиштето заради насоките од МОН и ситуацијата со пандемијата. Едната петта работилница на 21.10.2020 во две групи и завршната во две групи предпладне и попладне на 26.10.2020 на која беа презентирани научените лекции, насоки и идните предизвици и завршните трудови на учениците. |
| Повлекувања на средства (исплати кои се настанати во периодот кој го покрива извештајот за секоја категорија на трошок согласно одобрениот буџет) | Во декември 2020г е изработена комплетната документација за исплати предвидени со одобрениот буџет и доставена до МОН за исплата прво кон училиштето, па потоа и кон партнер компанијата. Исплатено вкупно 242 604 денари на 15.02.2021 и тоа преку следните фактури: - Ф-ра бр. 39/20 во износ од 27104,00 денари за патни трошоци - Ф-ра бр. 40/2020 во износ од 9000 денари за трошоци поврзани со обуката (материјали: хартија, флипчарт, пенкала, маркери, ножички, салотејп, и др.) - Ф-ра бр. 41/2020 во износ од 13,500 денари за освежителни пијалаци и закуски - Ф-ра бр. 36/2020 во износ од 30.000,00 денари за дизајн на курсот - Ф-ра бр. 37/2020 во износ од 80.000,00 денари дизајн на материјалите - Ф-ра бр. 38/2020 во износ од 70.500,00 денари за надоместок за обучувачи - Ф-ра бр. 40/2020 во износ од 12.500 денари за печатење на обучувачки материјали и хендаути |
| Мислење на ССУ во однос на тоа дали дали програмата е корисна од засегнатите страни и мислење доколку смета дека е потребна каква било ревизија | Развивањето на меките вештини на учениците со оваа програма е на солидно ниво за идните вработувања и вклучувања во деловната заедница, а за наставниците подготовка и нов поглед во реализацијата на наставните планови и програми и можноста за нов пристап кон развивање на овој вид на вештини и компетенции. Нашето училиште смета дека очекуваната корист од оваа програма е повеќекратна. Од една страна, ова е можност за учениците кои немаат никакви деловни искуства да ги трансферираат своите знаења во реални ситуации преку планирање, организирање, преговори, убедување и тимска работа. Понатаму, рефлективните дискусии кои следат по секој предизвик даваат простор за осврт на искуствата од спроведениот потфат, а со тоа и можност одново да се започне нов циклус на учење. Како доближување кон вистинскиот бизнис свет, секој од предизвиците предвидува секоја виртуелна компанија да одлучи за висината на вложувањата и оперативните трошоци како на пример: средства за набавка на потребните ресурси, неопходни обуки за своите вработени, основни средства кои ќе го зголемат технолошкиот капацитет на компанијата, промоција и консалтинг. Потоа, компанијата треба да разработи план на активности, да ја организира работата на тимот и да го спроведе планираниот потфат надевајќи се на најголем успех, со што ќе обезбеди најголем поврат на инвестицијата, а со тоа и повисока позиција на компанијата на ранг-листата на компании кои учествуваат во играта. |
| Оценка на партнер компанијата за тоа дали учениците стекнале подобри вештини со цел зголемување на нивната вработливост (на крајот на периодот за имплементација на програмата, партнер компанија ќе го пополни прашалникот од Анекс 10). | Програмата е високо корисна и за наставниците и за учениците и истите се стекнаа со огромен број на вештини кои ја зголемуваат нивната конкурентност. Учениците и наставниците постигнаа значителни подобрувања во следните области: градење на вештини за решавање на проблеми, вештини за проектен менаџмент, тимска работа, анализа на работата, развивање на креативност и иновативност, развивање на доверба и одлучување, планирање и организирање, мотивација, комуникациски вештини и вештини за вреднување.Би ги препорачале во нивните соодветни струки како одлични организатори на работата, планирање на обврските, менаџирање со ресурсите и вработените, подготовка на проекти. Во прилог е Анекс 10, пополнет од партнер компанијата Бизнис академија Смилевски- БАС и нивната оценка за тоа колку учениците се стекнале со подобри вештини со цел зголемување на нивната вработливост и истиот во оргинална форма со потпис и печат од БАС е пратен по пошта до МОН заедно со комплетната документација во декември 2020. |

Резиме на активностите за обука на наставници ( описно и со пополнување на табелата подолу пропратено со списоците за евиденција на присуството)

| Модули на обука и цели на обука | Времетраење (од-до)-ден/месец/година | Број на вклучени наставници | Изразено како % од сите наставници кои се очекува да бидат обучени како што е прикажано во апликацијата за грант | Изразено како % од сите наставници во училиштето | Список на стекнати вештини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модул 1-А: Дводневна обучувачка работилница за запознавање со методологијата, концептот и механиката на програмата БАСТИОН - Интерактивно запознавање со правилата, процедурите, концептот и програмата за реализација на БАСТИОН. - Осврт на теориските инпути, техниките, алатките и активностите вклучени во БАСТИОН наменети за стекнување на предвидените вештини кај учениците. Модул 1-Б: Активирање и инклузија во реализацијата на БАСТИОН со учениците.(минимум 2 дена по наставник и програма) - Интерактивно учество во дел од активностите предвидени во БАСТИОН со цел стекнување директно искуство и поглед во механиката и дизајнот на програмата. - Обучувачка сесија за ефективно менторство во насока на активностите од БАСТИОН. - Менторирање, советување и асистенција во работата при реализацијата на БАСТИОН под водство, надзор и менторство од главниот обучувач за програмата. | 17 и 20 Јануари, 2020 година. | 24 | 100% | 95% | - Тимска работа - Учење преку искуство (Колбов модел) - Анализа и вреднување на работата - Проектен менаџмент - Time management - Решавање на проблеми и носење на одлуки - Планирање, организирање, делегирање и мотивација - Комуникациски вештини - Ефективна презентација - Менторство - Водство - Групна динамика |
| Еднодневна завршна работилница за евалуација и планирање на идни чекори за дисеминација на стекнатите вештини и научените лекции преку искуствата стекнати низ програмата БАСТИОН Изведба на завршни презентации како своевидна евалуациска рамка на програмата БАСТИОН и дисеминација на резултатите и остварените цели. | 27 октомври 2020 година. | 24 | 100% | 95% | - Тимска работа - Учење преку искуство (Колбов модел) - Анализа и вреднување на работата - Проектен менаџмент - Time management - Решавање на проблеми и носење на одлуки - Планирање, организирање, делегирање и мотивација - Комуникациски вештини - Ефективна презентација - Менторство - Водство - Групна динамика |

Резиме на формуларите за евалуација на обуката пополнети од страна на учениците по  завршување на обуката

| Активности | Број на вклучени ученици | Година на образование (1 година, 2 година, 3 година 4 година) и наставна програма | Изразено како % од сите ученици кои се очекува да бидат обучени како што е прикажано во апликацијата за грант | Изразено како % од сите ученици во наставната програма | Изразено како % од вкупниот број на ученици во училиштето | Список на стекнати вештини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работилница 1 Практично доживување на тимската работра по фази и креирање на виртуелни компании. | 25 | 1 година, 2 година, 3 година од Земјоделско ветеринрна струка | 104% предвидени 24 обучени 25 | 52% од земјоделско ветринарната струка | 52% од сите ученици од училиштето | Стручни вештини: Решавање на проблеми, Тимска работа, Планирање, Организирање. |
| Работилница 2: Анализа на работата и подобрување | 25 | 1 година, 2 година, 3 година од Земјоделско ветеринрна струка | 104% предвидени 24 обучени 25 | 52% од земјоделско ветринарната струка | 52% од сите ученици од училиштето | Трансверзални: Проектен менаџмент, Комуникациски вештини |
| Работилница 3: за анализа и обучување и | 25 | 1 година, 2 година, 3 година од Земјоделско ветеринрна струка | 104% предвидени 24 обучени 25 | 52% од земјоделско ветринарната струка | 52% од сите ученици од училиштето | Тимско вклучување, Вештини за решавање на проблеми |
| Работилница 4: за акционо планирање | 25 | 1 година, 2 година, 3 година од Земјоделско ветеринрна струка | 104% предвидени 24 обучени 25 | 52% од земјоделско ветринарната струка | 52% од сите ученици од училиштето | Вештини за истражување, Планирање |
| Работилница 5: Предизвик 4 | 25 | 1 година, 2 година, 3 година од Земјоделско ветеринрна струка | 104% предвидени 24 обучени 25 | 52% од земјоделско ветринарната струка | 52% од сите ученици од училиштето | Стручни вештини: Решавање на проблеми, Тимска работа, Планирање, Организирање. |
| Работилница 6: Завршна работилница | 25 | 1 година, 2 година, 3 година од Земјоделско ветеринрна струка | 104% предвидени 24 обучени 25 | 52% од земјоделско ветринарната струка | 52% од сите ученици од училиштето | Тимска работа Презентациски вештини Проектен менаџмент |

Датум:                                                                                                                   Подготвено од:

15.01.2021	Марија Филиповска

_____________________

Директор:

Благојче Кривевски

__________________________

Печат

РАМКА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

(Мерка 3 Воспоставување на курсеви со решавање на проблеми за зајакнување на меките вештини кај учениците)

Училиште: СОЗУ Кузман Шапкарев Битола

Грант мерка: 3

| Индикатор/показател | Почетен показател | Кумулативни вредности |  | Период на мерење | Извор на податоци/методологија | Одговорно лице/субјект за собирање на податоците | Опис /забелешка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % на вклучени ученици во курсевите | 0 | 1 полугодие | 2 полугодие | Јануари - декември 2020 | Формулари за евалуација, списоци за присуство | Владимир Илиевски Марија Филиповска Тони Соклевски | Вкупно вклучени 25 ученици еден повеќе од предвидените 24 ученици заради поголемата заинтересираност кон проектот 25/24 x 100 = 104% |
|  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | / | 104% |  |  |  |  |
| % на вклучени наставници во обуката | 0 | 1 полугодие | 2 полугодие | Секое полугодие во кое е планирано обука за наставниците | Формулари за евалуација , списоци за присуство | Владимир Илиевски Марија Филиповска Тони Соклевски | Вкупно 24 наставници вклучени во обуките од вкупно 24 предвидени наставници 24/24 x 100 =100 |
|  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | / | 100% |  |  |  |  |
| % на успешно завршени обуки на учениците(стекнати вештини) |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Секое полугодие | Формулари за евалуација | Владимир Илиевски Марија Филиповска Тони Соклевски | Вкупен збир на сите “средни оценки” од секој ученик (од сите формулари за евалуација на ученикот од страна на менторот) 4,95/5X100 = 99,04% |
|  | 0 | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | / | 99% |  |  |  |  |
| % на задоволство од обуките од страна на учениците | 0 | 1 полугодие | 2 полугодие 2019-20 | Секое полугодие | Формулари за евалуација | Владимир Илиевски Марија Филиповска Тони Соклевски | Вкупен збир на сите “средни оценки” од секој ученик (од сите формулари за евалуација на обуката од страна на ученикот) 4,98/5 х 100 = 99,71% |
|  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | / | 99,6% |  |  |  |  |
| % на задоволство од обуките од страна на наставниците | 0 | 1 полугодие | 2 полугодие | Секое полугодие во кое е планирано обука за наставниците | Формулари за евалуација | Владимир Илиевски Марија Филиповска Тони Соклевски | Вкупен збир на сите “средни оценки” од секој наставник (од сите формулари за евалуација на обуката од страна на наставникот) 4,93/5 х 100 =98.64% |
|  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 98.6% |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                   Подготвено од:

15.01.2021	Марија Филиповска

_____________________

Директор:

Благојче Кривевски

__________________________

Печат

Анекс 10: Предлог листа за евалуација на работодавачот (да го пополни партнер компанијата / компаниите / здружението)

- Општи информации

- Име на компанијата:	 Бизнис академија Смилевски – БАС Скопје

- Индустрија во која работи компанијата:  образование

- Име на партнерското ССУ: СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола

- Име на мерката на грантот: Мерка 3: Воспоставување на курсеви со решавање на проблеми за зајакнување на меките вештини кај учениците

- Оценка на грант програмата

- Кој Ве информираше дека можете да аплицирате за грант?

- Преку јавната кампања на Министерството

- Деловното здружение

- Директно преку ССУ

- Друго, наведете

- Како го оценувате процесот на апликација?

- Едноставен и лесен за користење

- Не е многу тежок, треба одредено ревидирање

- Сложен, треба ревизија и поедноставување

- Како ги оценувате административните услови за спроведување на грантот?

- Лесни се за следење, не оптоваруваат

- Не оптоваруваат многу, но треба одредено ревидирање

- Сложени, оптоваруваат, треба ревидирање и поедноставување

- Ве молиме наведете ги областите од програмата кои треба да претрпат ревидирање на процедурите и процесите и/или подобрувања (наведете ги областите, тесните грла и предложена ревизија):

-Не се идентификувани области од програмата кои треба да претрпат ревидирање

- Како ја оценувате севкупната соработка со ССУ? (обележете една опција)

| 5. одлична | 4. многу добра | 3. добра | 2. слаба | 1.лоша |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Дали повторно би аплицирале во следниот процес за аплицирање?

Да

- Евалуација на учениците

- Колку беа подготвени учениците за програмата за учење (обележете една опција)

| 5. одлично | 4. многу добро | 3. добро | 2. слабо | 1.лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Како би ја оцениле одговорноста на учениците кон програмата за учење?

| 5. одлична | 4. многу добра | 3. добра | 2. слаба | 1.лоша |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Ве молиме наведете примери кога учениците примениле добра проценка и ги имале потребните технички компетенции за доделената задача?

Техничките компетенции учениците ги развиваа во сите пет предизвици од програмата БАСТИОН преку тимското решавање на проблеми и конкретните реализации на поставените задачи.

Постојат голем број на примери кога учениците примениле добра проценка и ги имале потребните технички компетенции за доделената задача: во тимската изградба на највисоката кула, дизајнирањето на формулата, кога беа во улогата на агенција за туризам, во улогите на градење на засолниште и нивните групни презенации пред групите на ученици и наставници.Посебно во изработката на проекти кои беа презентирани на последната средба.

- Ве молиме наведете примери за тоа кога  учениците работеле брзо, темелно и ефикасно?

Учениците работеа брзо, темелно и ефикасно во реализација на следните задачи: во вежбите за развивање на комуникациските вештини, дизајнирањето на конкретните продукти и производи, набавките и планирањето на ресурсите и материјалите и сл.

- Ве молиме наведете ги областите во кои учениците постигнале значителни подобрувања?

Значителни подобрувања учениците ги постигнаа во развивање на презентерските вештини, пристапите за тимско решавање на проблемите, работата на проектни активности, во процеите на развивање на кризен менаџмент, вештините за истражување и вреднување на работата.

- Дали има области од програмата за кои би сакале да кажете нешто?

Програмата БАСТИОН  им овозможи на учесниците да доживеат релевантно искуство со цел за стекнување на меките вештини. Покрај искуството учениците се здобија и со соодветен теоретски инпут и направија сублимација на теоријата со праксата.

Во содржински поглед програмата се засновува на повеќегодишното искуство на БАС во дизајн и испорака на интерактивни курсеви за решавање проблеми во симулирани услови, од една страна и утврдување на реални потреби на учениците како основа за дизајн на практичните вежби.

- Дали би ги препорачале учениците за идни вработувања? Зошто да или зошто не?

Силно би ги подржале и препорачале учениците за идни вработувања во нашите партнерски организации каде ја изведуваме студентската практика. Имаме над 60 партнерски организации од најразлична дејност: производна, услужна, трговска и сл. Би направиле мост помеѓу учениците и тие организации со кои соработуваме над една деценија во интерес на подобрување на вработливоста и реализација на младите индивидуи.